## Planning Formation Mohamed
DUREE DE FORMATION
Planning Formation PMXP/PENV
Généralité/Livrable PMXP/PENV | S34 |  |  |  | S35 |  |  |  | S36 |  | S37 |  | S38 | S39 | S40 | S41
Présentation générale
Introduction du périmètre et des membres de l'équipe | AB
Contexte réglementaire de l'activité |  | AB
Processus validation Fiche MACSI
Information sur les normes du périmètre
Informations sur les jalons
Formation Extraction BOM
Extraction BOM (SAP) |  |  | AB
Extraction BOM (ARIANE)
Extraction BOM (PLM) |  |  |  | AB
Extraction IPCA
Extraction MACSI
Formation Animation MACSI
Indicateur suivi MACSI organes | [8 empty] | AB
Indicateur de suivi MACSI Projet | [9 empty] | AB
Suivi KPI
Présentation des indicateurs suivi MG2 |  |  |  |  | AB
Présentation des indicateurs suivi ASR et ACV | [6 empty] | AB
ASR et ACV
Formation sur ACV | [10 empty] | AB | AB
Formation sur ASR
Formation Outils
DEVIN | [5 empty] | AB
MACSI | [7 empty] | AB
Exercice

## Suivi Mohamed
A Faire
En cours
Soldé
Généralité/Livrable PMXP/PENV
Présentation générale | Consultant | Statut
Introduction du périmètre et des membres de l'équipe | ECHETIOUI TAHA | Soldé
Contexte réglementaire de l'activité | ECHETIOUI TAHA | A Faire
Processus validation Fiche MACSI | ECHETIOUI TAHA | A Faire
Information sur les normes du périmètre | ECHETIOUI TAHA | A Faire
Informations sur les jalons | ECHETIOUI TAHA | A Faire
Formation Extraction BOM
Extraction BOM (SAP) | ECHETIOUI TAHA | A Faire
Extraction BOM (ARIANE) | ECHETIOUI TAHA | A Faire
Extraction BOM (PLM) | ECHETIOUI TAHA | A Faire
Extraction IPCA | ECHETIOUI TAHA | A Faire
Extraction MACSI | ECHETIOUI TAHA | A Faire
Formation Animation MACSI
Indicateur suivi MACSI organes | ECHETIOUI TAHA | A Faire
Indicateur de suivi MACSI Projet | ECHETIOUI TAHA | A Faire
Suivi KPI
Présentation des indicateurs suivi MG2 | ECHETIOUI TAHA | A Faire
Présentation des indicateurs suivi ASR et ACV | ECHETIOUI TAHA | A Faire
ASR et ACV
Formation sur ACV | ECHETIOUI TAHA | A Faire
Formation sur ASR | ECHETIOUI TAHA | A Faire
Formation Outils
DEVIN | ECHETIOUI TAHA | A Faire
MACSI | ECHETIOUI TAHA | A Faire
Exercice
A Faire